2013年 華梵大學綠島寒假營隊活動企畫書

1. 主辦單位：華梵大學
2. 合作單位：綠島國民小學
3. 指導單位：學務處課外活動組
4. 承辦單位：小太陽、熱舞社、幸運草志工團

五、活動主題：「象」由心生

六、活動宗旨：

 從小到大都在繁華的城市中享受便利的生活,無法以同樣的同理心體會綠島孩子們成長的環境,或許我們會覺得他們生活不便利、乏味且單調,但同樣的他們會不會認為我們生活太過複雜、冷漠且生疏? 所以我們想去體會他們的生活,藉由營隊融入他們, 讓綠島的孩子們能夠學習到環保的議題,同時也能增進英文能力與世界接軌,讓他們有能力和知識去維護屬於他們的家鄉,一起努力保護屬於他們的小天地。同時帶給他們不一樣的全新體驗。

1. 從遊戲中，帶給小朋友歡樂
2. 從學習中，帶領小朋友成長
3. 從活動中，熱愛自己的家鄉

七、活動目標：

 希望以互動的方式帶領他們，不單純只有學習，也有玩樂的部分，希望他們能從中學習到團隊合作的精神，也會教導他們環境概念、語言的學習……等，讓他們的童年有不一樣的感受。

希望活動結束後不會切斷跟他們的聯繫，所以會與綠島相關單位合作，安排後續的交流，可以與他們視訊對談近況、視訊他們，成為他們童年回憶裡的另一隻大象。

八、活動日期：

 102年 1月23日(三)、1月24日(四)、1月25日(五)

九、活動時間：9:00-16:00

十、活動地點：台東縣綠島國民小學

十一、活動人數：

 包含綠島國民小學的學生及營隊人員，共約67人

1. 綠島國民小學：學生人數共計60名
2. 營隊人員：共計7人

十二、活動總召：

 吳嘉陵(專長領域偏向於教學、研究及策劃活動三方面)

 聯絡方式：0937119910

十三、青年志工人數：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 系別 | 姓名 | 工作分配 |
| 華梵大學課外活動組組長 | 吳嘉陵 | 總召 |
| 工業工程與經營資訊學系 | 鄭君儀 | 總務組 |
| 環境與防災設計系 | 林敬衡 | 機動組 |
| 外國語文學系 | 王帥丹 | 活動組 |
| 外國語文學系 | 林倚如 | 行政組 |
| 工業工程與經營資訊學系 | 陳柏廷 | 攝影組 |
| 外國語文學系 | 江育嬋 | 美宣組 |

十四、活動方式：

 舉辦有學習性的團體活動

團康活動：

 設計各種關卡，在有限時間內進行各組的競賽，闖關成功贏得獎勵，促進自我探索與自我表達及分享、對他人的瞭解與關懷。

經由營隊的才藝教學，帶領小朋友製作依些精簡的小禮物、畫畫及相關的飾品等等...。

十五、活動流程：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1月23日(三) | 1月24日 | 1月25日 |
| 時間 | 內容 | 時間 | 內容 | 時間 | 內容 |
| 8:00~8:30 | 營隊人員事前準備 | 8:00~8:30 | 營隊人員事前準備 | 8:00~8:30 | 營隊人員事前準備 |
| 8:30~9:00 | 早餐時間 | 8:30~9:00 | 早餐時間 | 8:30~9:00 | 早餐時間 |
| 9:00~9:30 | 始業式 | 9:00~11:20 | 闖關活動 | 10:00~12:00 | 大地遊戲 |
| 9:30~10:00 | 分組 | 11:20~11:50 | 愛的大宣示 | 11:50~13:10 | 午餐休息時間 |
| 10:00~11:00 | 破冰時間 | 11:50~13:10 | 午餐休息時間 | 14:00~15:00 | 才藝教學 |
| 11:00~11:50 | 英語教學 | 13:20~14:50 | 淨灘活動 | 15:00~16:00 | 小組分享 |
| 11:50~13:10 | 午餐休息時間 | 14:50~16:40 | 運動競賽 | 16:00~16:10 | 結業式 |
| 13:10~15:00 | 團康遊戲 | 16:40~17:20 | 晚餐 | 16:10~16:50 | 各組拍照留念時間 |
| 15:00~17:00 | 營火晚會 | 17:20~18:20 | DANCING | 16:50~ | 回程 |
| 17:00~17:40 | 晚餐時間 |  |  |  |  |

十六、預期成效：

 1.帶領小朋友共同參與活動，為了使每個人都有特別的禮物，小朋友們必須透過遊戲闖關，由淨灘活動讓小朋友對環保有一定的了解，讓小朋友了解自己家鄉的美麗，我們將帶領他們英語教學，以遊戲化的方式指導，了解到教學不是只是制式化，他們能感受到玩樂之中也能學習，學習的意願也將以提升。

 2.在活動學習合作的重要性，學習團體中每個人都有同理心，互相扶持、互相幫忙，讓小朋友在活動的當中，能感受到我們大學生的熱情，希望小朋友們能以這種熱情及樂觀的態度會面對他們所有可能會遇到的事情。

十七、活動經費：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 用途及計算方式 | 總金額 |
| 1.物品費 | 活動相關所使用的耗材。(如團康遊戲所需之耗材。麥克筆、紙板、彩色筆、名牌、氣球、彩色紙等活動所需材料) | 20,000元 |
| 2.交通費 | 火車票：(來回)1570元\*7人=10990元船票：(來回)920元\*7=6440元 | 17,430元 |
| 3.餐費 | 活動當天餐點費早餐：60元\*67人\*3天=12060元午餐：60元\*67人\*3天=12060元晚餐：60元\*67人\*2天=8040元 | 32,160元 |
| 4.保險費 | 18元\*67人\*3天 | 3618元 |
| 5.印刷費 | 活動相關文宣影印 | 2000元 |
| 本活動合計 | 75208元 |